## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | Assigned To | Duration
Section 1 - Requirement | 29/05/2015 | 30/05/2015 |  | 2
System Requirement | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Business modeling | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Section 2 Analysis | 29/05/2015 | 30/05/2015 |  | 2
Define Scope and Purpose | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Define Risk Managment | 29/05/2015 | 30/05/2015 | All
Section 3 Planning | 31/05/2015 | 2015-01-06 |  | 1
Work Breakdown Structure | 31/05/2015 | 2015-01-06 | Chann Vichet
Section 4 Design | 2015-02-06 | 2015-06-06 |  | 3
Interface Design Frontend | 2015-02-06 | 2015-06-06 | Prem Chanthorn
Interface Design Backend | 2015-02-06 | 2015-06-07 | Thorn Sereyvong
Section 5 Implementation | 2015-08-06 | 2015-10-06 |  | 3
Apply JavaScript Front End | 2015-08-06 | 2015-10-06 | Nao Narith, Chan Sophath
Apply JavaScript Back-End | 2015-08-06 | 2015-10-06 | Sry Leangheng, Chann Vichet
Section 6 Testing | 2015-11-06 | 13/06/2015 |  | 2
Group Testing | 2015-11-06 | 13/06/2015 | All students
Teacher Testing | 2015-11-06 | 13/06/2015 | Teacher